## 是正処置報告書(8D)
是正処置報告書（8Dレポート）【記入例】 |  |  |  |  | 承認 | 照査 | 作成
[5 empty] | 品証部長 山田 | 品証課長 佐藤 | 品証係 鈴木
提出先 | ○○自動車部品株式会社 購買品質管理部 御中 |  |  | 報告書No. | CAR-2026-012 | 発行日 | 2026/06/02
発行元 | 株式会社サンプル製作所 品質保証部 |  |  | 回答期限 | 2026/06/05 | 改訂 | Rev.1
品名 | ブラケット | 品番 | BRK-2041 | 発生工程 | プレス第3工程 | 重要度 | A（重大）
D1 チーム編成
リーダー | 品質保証課長 佐藤 | メンバー | 製造課（プレス係長 高橋）／生産技術課（金型担当 田中）／検査係（伊藤）
D2 問題の明確化（不適合の内容）
発見日 | 2026/05/26 | 発見場所 | 顧客 組立工程（ライン2） |  | 発見者 | 顧客 品質管理課
現象 | ブラケット（BRK-2041）の取付穴径 φ8.0（+0.05／-0）が下限値割れ（実測 φ7.93〜7.96）。顧客組立工程にてボルトが挿入できず発見された。対象は当社 2026/05/18 製造ロット（Lot No. 20260518）。
対象ロット | 1,200個 | 不良数 | 38個 | 不良率 | 3.2% | 発生頻度 | 初発
規格／実測 | 規格：穴径 φ8.0 +0.05／-0 ／ 実測：φ7.93〜7.96（測定：三次元測定機 QA-CMM-02）
D3 暫定処置（応急対策）
No. | 処置内容 |  |  |  | 担当 | 実施日 | 結果
1 | 社内在庫・仕掛品の全数選別（対象 3,400個） |  |  |  | 検査係 | 05/20 | 不良52個 隔離
2 | 顧客在庫の選別実施（顧客と合意のうえ当社作業者派遣） |  |  |  | 品証課 | 05/21 | 不良14個 回収
3 | 当該パンチを新品に交換し、初物検査で寸法復帰を確認 |  |  |  | 生技課 | 05/19 | φ8.02 良
D4 根本原因分析（なぜなぜ分析）
【発生原因】 なぜ穴径不良が発生したか
なぜ1 | パンチ刃先が摩耗し、抜き穴径が規格下限を下回った
なぜ2 | 摩耗したパンチが交換されないまま使用され続けた
なぜ3 | パンチの交換時期を判断する基準が存在しなかった
なぜ4 | 金型の管理は総ショット数の記録のみで、消耗部品ごとの寿命管理を行う仕組みがなかった
なぜ5 | 金型保全標準の制定時に、消耗部品の定量的な寿命管理が要求事項として織り込まれていなかった
根本原因① | 金型保全標準に消耗部品（パンチ・ダイ）の定量的交換基準が定められていない
【流出原因】 なぜ社内工程で検出できなかったか
なぜ1 | 工程内検査で穴径の規格外れが検出されなかった
なぜ2 | 穴径の測定は初物・終物検査のみで、ロット中間での抜取測定がなかった
なぜ3 | QC工程表で穴径が「初物確認のみ」と規定されていた
なぜ4 | 工程設計時に刃具摩耗による寸法の経時変化リスクが評価されていなかった（PFMEAに摩耗故障モードなし）
根本原因② | PFMEAに刃具摩耗による経時変化が織り込まれておらず、検査頻度がそのリスクに対応していない
D5 恒久対策（是正処置）
区分 | No. | 対策内容 |  |  | 担当 | 期限 | 状態
発生防止 （原因①） | 1 | パンチ交換基準を制定（5万ショット毎、または穴径実測 φ7.97 到達時のいずれか早い方） |  |  | 生技課 | 06/20 | 完了
| 2 | 金型保全標準（MS-005）を改訂し、消耗部品ごとの寿命管理表を追加 |  |  | 生技課 | 06/20 | 完了
| 3 | ショットカウンタによる交換時期アラート運用を開始（日常点検チェックシートに追加） |  |  | 製造課 | 06/30 | 完了
流出防止 （原因②） | 4 | QC工程表（QC-2041）を改訂し、穴径を50個毎の抜取測定（n=2）に変更 |  |  | 品証課 | 06/13 | 完了
| 5 | 穴径用 限界ゲージ（通り止まり）を製作し、工程内での全数官能チェックを追加 |  |  | 生技課 | 06/27 | 完了
| 6 | PFMEA（FM-2041）に刃具摩耗の故障モードを追加し、RPN再評価を実施 |  |  | 品証課 | 06/27 | 完了
D6 効果確認
確認方法 | 対策実施後の連続3ロット（計3,600個）について、抜取測定データによる工程能力評価および全数限界ゲージ確認を実施
確認結果 | 改善後3ロットの穴径工程能力 Cpk＝1.68（規格内中心維持）。限界ゲージ不合格ゼロ、顧客工程・社内工程ともに再発なし。パンチ交換アラートは7/15に初回作動し、基準どおり交換が実施されたことを確認。
確認日 | 2026/07/31 | 確認者 | 品質保証課長 佐藤 |  | 判定 | 有効（合格）
D7 再発防止・水平展開
No. | 展開内容 |  |  |  | 担当 | 期限 | 状態
1 | 同型プレス金型 12型へパンチ交換基準を展開（寿命管理表を整備） |  |  |  | 生技課 | 07/31 | 完了
2 | その他の消耗部品（ダイ・ストリッパ）についても同様の交換基準を制定 |  |  |  | 生技課 | 08/31 | 進行中
3 | 類似の経時変化リスク（バリ高さ等）についてPFMEA全件見直しを実施 |  |  |  | 品証課 | 08/31 | 進行中
4 | 改訂標準類：金型保全標準 MS-005（Rev.4）／QC工程表 QC-2041（Rev.7）／PFMEA FM-2041（Rev.3） |  |  |  | 品証課 | 06/27 | 完了
D8 完了確認
所見 | 根本原因に対する恒久対策の実施と効果を確認し、本件をクローズとする。水平展開項目 No.2・3 は是正処置台帳にて期限管理を継続する。チームの活動に感謝する。
クローズ日 | 2026/08/07 | 承認 | 品質保証部長 山田 |  | 顧客受理 | 2026/08/10 受理
※本帳票は【記入完了後】のサンプルです。WhyTrace Plus からの出力直後は、分析データ（現象・なぜなぜ・根本原因・対策）が自動転記され、チーム編成・暫定処置・効果確認・承認などは記入用の空欄になります。

## WhyTraceデータマッピング
帳票セクション ↔ WhyTrace Plus データソース対応表
帳票セクション | WhyTrace上のデータソース | 自動生成の方法
ヘッダー（品名・工程・日付） | インシデント報告（QR報告含む）の基本情報 | 報告レコードのフィールドをそのまま差し込み。報告書No.は組織ごとに自動採番
D1 チーム編成 | 分析の参加メンバー（組織メンバー） | 分析に関与したユーザーを列挙。手動編集可
D2 問題の明確化 | インシデント報告の現象記述・写真・場所・カテゴリ | 報告本文をAIが5W2H形式に整形。数量・規格値は分析画面で追記
D3 暫定処置 | 対策管理（暫定フラグ付きの対策） | 対策レコードのうち「暫定」区分のものを実施日順に転記
D4 発生原因なぜなぜ | なぜなぜ分析（5-Whys）の発生系チェーン | 分析ツリーの各階層をなぜ1〜5に転記。根本原因ノードを強調表示
D4 流出原因なぜなぜ | なぜなぜ分析の流出系チェーン（※要機能追加：発生／流出の2トラック分析） | 現状は1本のチェーンのみ。8D対応には発生・流出の2トラック化が必要（追加開発項目）
D5 恒久対策 | 対策管理（恒久対策、担当・期限・状態） | 対策レコードを発生防止／流出防止に区分して転記。状態はリアルタイム反映
D6 効果確認 | 分析のクローズ情報・解決ノート | 効果確認欄として入力フォームを追加（追加開発項目・小）
D7 水平展開 | ナレッジベースの類似事例検索（ベクトル検索） | 類似工程・類似設備の過去事例をAIが提示し、展開先候補を自動サジェスト
D8 完了確認 | 分析ステータス（完了）＋承認者 | 分析クローズ時に承認フローを通す（追加開発項目・小）